Новости реализации проекта

1. 17.02.2020 года – заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов между Министерством просвещения Российской Федерации и ГБПОУ РО «Ростовский –на –Дону автотранспортный колледж»;
2. 11.03.2020 года – разработана и утверждена Дорожная карта реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.;
3. 17.04.2020 года – заключено соглашение с Министерством образования Ростовской области о порядке и условиях предоставления субсидии для приобретения учебно – лабораторного оборудования, программно – методического обеспечения, проведение ремонтных работ здания производственных помещений и благоустройство прилегающей территории;
4. 24.04.2020 года – объявлен аукцион в электронной форме на поставку оборудования для мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
5. 30.04.2020 года - объявлен аукцион в электронной форме на поставку автомобиля для мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
6. 12.05.2020 года – окончены ремонтные работы в рамках реализации проекта в мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
7. 18.05.2020 года – заключение договора на поставку приборов и инструментов для мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
8. 20.05.2020 года - заключение договора на ремонтные работы в мастерской

«Экспедирование грузов».